## Principal
MATRIZ EVOLUTIVA DE IDENTIFICACIÓN Y MITIGACION DEL RIESGO
El OBJETIVO del uso de esta matriz está sujeta a que cada usuario tenga un plan de acción para mitigar los riesgos que se puedan presentar en la operatoria diaria con el uso del sistema hasta que el mismo esté estabilizado.
NOTA: El documento incluye comentarios y vínculos, sólo desplace el cursor por los principales campos.
PROCESO | ÁREA / SECTOR INVOLUCRADO |  | INCIDENTES PeopleSoft |  | EVALUACIÓN DE RIESGOS |  |  |  | PLAN DE ACCIÓN
Proceso
[5 empty] | Probabilidad (P) | Severidad (S) | Evaluación del Riesgo | Nivel de Riesgo | MITIGACIÓN DEL RIESGO
COMPRAS | Centro Cooperativo Primario | IN_COMPRAS | Qué_pasa_cuando_se_generó_una_solicitud_de_compras_y_la_persona_responsable_de_autorizar_la_misma,_no_la_visualiza_en_su_Lista_de_Trabajos. | Qué_pasa_cuando_se_generó_una_solicitud_de_compras_y_la_persona_responsable_de_autorizar_la_misma,_no_la_visualiza_en_su_Lista_de_Trabajos. | 3 | 6 | 18 | Bajo | Al finalizar la carga de la solicitud, si la misma permanece "Abierta", debe enviarse a aprobar quedando en Estado "Pendiente de aprobación" - Enviar un correo al grupo correspondiente: "soporte_litoral@afascl.coop"; "soporte_norte@afascl.coop"; "soporte_nba@afascl.coop"; "soporte_g6@afascl.coop"; "soporte_oeste@afascl.coop";
Al finalizar la carga de la solicitud, si la misma permanece "Abierta", debe enviarse a aprobar quedando en Estado "Pendiente de aprobación" - Enviar un correo al grupo correspondiente: "soporte_litoral@afascl.coop"; "soporte_norte@afascl.coop"; "soporte_nba@afascl.coop"; "soporte_g6@afascl.coop"; "soporte_oeste@afascl.coop";
Note on A1: IBorsini: JJ
Note on B1: PC01:
Note on J9: PC01:
Note on K9: Ver tabla N°5. Se refiere a medidas a ejecutar después de la evaluación de riesgos.
Note on B10: Elija el módulo
Note on C10: Elija el área/sector/CCP
Note on E10: Elija el incidente

## Datos_1 (hidden)
PROCESOS | GASTOS | CONTABILIDAD | ACTIVO_FIJO | MANTENIMIENTO | INVENTARIO | COMPRAS | COSTEO_PROYECTO | INCIDENCIAS | Volver a la Matriz
GASTOS | Centro Cooperativo Primario | Centro Cooperativo Primario | Centro Cooperativo Primario | Centro Cooperativo Primario | Centro Cooperativo Primario | Centro Cooperativo Primario | Centro Cooperativo Primario | No_muestra_la_página_de_inicio
CONTABILIDAD | Comercialización | Gerencia Administrativa | Gerencia Financiera | Compras y Servicios | Compras y Servicios | Compras y Servicios | Contaduría | No_hay_conexión
ACTIVO_FIJO | Gerencia de Coordinación | Gerencia Financiera | Compras y Servicios | Ingeniería de Requerimientos | Ingeniería de Requerimientos | Ingeniería de Requerimientos | Ingeniería de Requerimientos | No_se_puede_acceder_al_reporte
MANTENIMIENTO | Gerencia Administrativa | Contaduría | Contaduría | Planta | Insumos | Planificación Estratégica | Planificación Estratégica | No_tengo_permiso_asignado
INVENTARIO | Gerencia General | Auditoría Interna |  |  | Planta | Insumos |  | El_proceso_me_saca_de_la_página
COMPRAS | Gerencia Financiera |  |  |  | Ferretería | Ferretería |  | El_proceso_no_termina
COSTEO_PROYECTO | Caja-Tesorería |  |  |  | Supermercado | Supermercado |  | No_se_puede_realizar_una_orden_de_compra
| Recursos Humanos |  |  |  | Veterinaria | Veterinaria |  | No_se_puede_realiza_una_solicitud_de_compra
| Legales |  |  |  | Estación de Servicio | Estación de Servicio |  | No_se_puede_autorizar_una_solicitud_de_compra
| Compras y Servicios |  |  |  | Auditoría Interna |  |  | Error_en_el_proceso_de_solicitud_a_orden_de_compra
| Fundación AFA | [6 empty] | Error_en_el_proceso_de_generación_de_cotización_a_orden_de_compra
| Higiene y Seguridad | [6 empty] | No_se_puede_modificar_una_orden_de_compra
| Contaduría | [6 empty] | No_se_puede_recepcionar_una_orden_de_compra
| Ingeniería de Requerimientos | [6 empty] | No_se_puede_realizar_una_petición_de_oferta
| Planificación Estratégica | [6 empty] | No_se_puede_ingresar_el_resultado_de_una_petición_de_oferta
| Impuestos | [6 empty] | Error_en_el_proceso_de_activación_de_un_activo
| Haciendas | [6 empty] | No_se_puede_generar_una_orden_de_trabajo
| Insumos | [6 empty] | No_se_puede_generar_un_programa_de_mantenimiento_preventivo
| Planta | [6 empty] | No_se_puede_generar_un_bucle_de_mantenimiento
| Ferretería | [6 empty] | No_se_dispone_de_los_activos_de_una_planta
| Supermercado | [6 empty] | No_se_puede_cerrar_una_orden_de_trabajo
| Veterinaria | [6 empty] | No_se_dispone_de_los_recursos_humanos_para_una_orden_de_trabajo
| Estación de Servicio | [6 empty] | No_se_puede_generar_una_orden_de_compra_desde_una_orden_de_trabajo
| Auditoría Interna | [6 empty] | No_se_puede_generar_un_despacho(msr)_desde_una_orden_de_trabajo
| Exportación | [6 empty] | No_tengo_permiso_para_aprobar_un_gastos
| Seguros | [6 empty] | No_se_puede_cargar_gastos
Error_asignación_del_adelanto_del_gasto
El_proceso_no_genera_los_asientos_contables
No_balancea_el_asiento
No_está_abierto_el_período_contable
La_edición_del_asiento_es_erróneo
No_se_puede_descontabilizar_un_asiento
No_tengo_permiso_para_contabilizar
Error_en_el_proceso_de_capitalización_o_depreciación
Está_capitalizando_o_depreciando_incorrectamente
No_tengo_permiso_para_dar_de_baja_un_activo
No_tengo_permiso_para_dar_de_alta_un_activo
No_se_puede_transferir_un_activo
No_se_ puede_consultar_los_libros
No_se_puede_recategorizar_un_activo
No_tengo_permiso_para_contabilizar_un_activo
No_se_puede_crear_un_artículo
No_se_puede_ingresar_un_saldo_al_artículo
No_se_puede_realizar_el_despacho (msr)
No_se_puede_realizar_una_devolución (rma)
No_se_puede_realizar_una_devolución_al_proveedor (rtv)
No_se_puede_realizar_una_transferencia_inter-unidad
Error_en_el_proceso_almacenamiento_por_recepción
No_tengo_permiso_para_contabilizar
No_se_puede_cargar_un_asiento
No_se_puede_vincular_un_artículo
Error_interfaz_con_compras
Error_interfaz_con_mantenimiento
Dar_de_alta_a_un_proveedor
Qué_pasa_cuando_se_generó_una_solicitud_de_compras_y_la_persona_responsable_de_autorizar_la_misma,_no_la_visualiza_en_su_Lista_de_Trabajos.
No_existe_el_tilde_verde_para_enviar_a_Aprobar_una_Solicitud
El_usuario_no_tiene_habilitado_el_Menú_de_Compras_en_PS
Una_Recepción_de_Compras_no_se_trasladó_a_Almacenes
La_UN_IN_no_aparece_para_seleccionar_en_una_Recepción
Error_interfaz_con_inventario
Note on K1: Volver a planilla de identificación de peligros y Evaluación de Riesgos.

## Datos_2 (hidden)
INCIDENCIAS | IN_GASTOS | IN_CONTABILIDAD | IN_ACTIVO_FIJO | IN_MANTENIMIENTO | IN_INVENTARIO | IN_COMPRAS | IN_COSTEO_PROYECTO | Volver a la Matriz
No_muestra_la_página_de_inicio | No_muestra_la_página_de_inicio | No_muestra_la_página_de_inicio | No_muestra_la_página_de_inicio | No_muestra_la_página_de_inicio | No_muestra_la_página_de_inicio | No_muestra_la_página_de_inicio | No_muestra_la_página_de_inicio
No_hay_conexión | No_hay_conexión | No_hay_conexión | No_hay_conexión | No_hay_conexión | No_hay_conexión | No_hay_conexión | No_hay_conexión
No_se_puede_acceder_al_reporte | No_se_puede_acceder_al_reporte | No_se_puede_acceder_al_reporte | No_se_puede_acceder_al_reporte | No_se_puede_acceder_al_reporte | No_se_puede_acceder_al_reporte | No_se_puede_acceder_al_reporte | No_se_puede_acceder_al_reporte
No_tengo_permiso_asignado | No_tengo_permiso_asignado | No_tengo_permiso_asignado | No_tengo_permiso_asignado | No_tengo_permiso_asignado | No_tengo_permiso_asignado | No_tengo_permiso_asignado | No_tengo_permiso_asignado
El_proceso_me_saca_de_la_página | El_proceso_me_saca_de_la_página | El_proceso_me_saca_de_la_página | El_proceso_me_saca_de_la_página | El_proceso_me_saca_de_la_página | El_proceso_me_saca_de_la_página | El_proceso_me_saca_de_la_página | El_proceso_me_saca_de_la_página
El_proceso_no_termina | El_proceso_no_termina | El_proceso_no_termina | El_proceso_no_termina | El_proceso_no_termina | El_proceso_no_termina | El_proceso_no_termina | El_proceso_no_termina
No_se_puede_realizar_una_orden_de_compra | No_tengo_permiso_para_aprobar_un_gastos | El_proceso_no_genera_los_asientos_contables | Error_en_el_proceso_de_capitalización_o_depreciación | No_se_puede_generar_una_orden_de_trabajo | No_se_puede_crear_un_artículo | No_se_puede_realizar_una_orden_de_compra | No_tengo_permiso_para_contabilizar
No_se_puede_realiza_una_solicitud_de_compra | No_se_puede_cargar_gastos | No_balancea_el_asiento | Está_capitalizando_o_depreciando_incorrectamente | No_se_puede_generar_un_programa_de_mantenimiento_preventivo | No_se_puede_vincular_un_artículo | No_se_puede_realiza_una_solicitud_de_compra | Error_interfaz_con_compras
No_se_puede_autorizar_una_solicitud_de_compra | Error_asignación_del_adelanto_del_gasto | No_está_abierto_el_período_contable | No_tengo_permiso_para_dar_de_baja_un_activo | No_se_puede_generar_un_bucle_de_mantenimiento | No_se_puede_ingresar_un_saldo_al_artículo | No_se_puede_autorizar_una_solicitud_de_compra | Error_interfaz_con_mantenimiento
Error_en_el_proceso_de_solicitud_a_orden_de_compra |  | No_se_puede_cargar_un_asiento | No_tengo_permiso_para_dar_de_alta_un_activo | No_se_dispone_de_los_activos_de_una_planta | No_se_puede_realizar_el_despacho (msr) | No_se_puede_modificar_una_orden_de_compra | Error_interfaz_con_inventario
Error_en_el_proceso_de_generación_de_cotización_a_orden_de_compra |  | La_edición_del_asiento_es_erróneo | No_se_puede_transferir_un_activo | No_se_puede_cerrar_una_orden_de_trabajo | No_se_puede_realizar_una_devolución (rma) | No_se_puede_recepcionar_una_orden_de_compra
No_se_puede_modificar_una_orden_de_compra |  | No_se_puede_descontabilizar_un_asiento | No_se_ puede_consultar_los_libros | No_se_dispone_de_los_recursos_humanos_para_una_orden_de_trabajo | No_se_puede_realizar_una_devolución_al_proveedor (rtv) | No_se_puede_realizar_una_petición_de_oferta
No_se_puede_recepcionar_una_orden_de_compra |  | No_tengo_permiso_para_contabilizar | No_se_puede_recategorizar_un_activo | No_se_puede_generar_una_orden_de_compra_desde_una_orden_de_trabajo | No_se_puede_realizar_una_transferencia_inter-unidad | No_se_puede_ingresar_el_resultado_de_una_petición_de_oferta
No_se_puede_realizar_una_petición_de_oferta |  |  | No_tengo_permiso_para_contabilizar_un_activo | No_se_puede_generar_un_despacho(msr)_desde_una_orden_de_trabajo | Error_en_el_proceso_almacenamiento_por_recepción | Error_en_el_proceso_de_solicitud_a_orden_de_compra
No_se_puede_ingresar_el_resultado_de_una_petición_de_oferta | [5 empty] | Error_en_el_proceso_de_generación_de_cotización_a_orden_de_compra
Error_en_el_proceso_de_activación_de_un_activo | [5 empty] | Dar_de_alta_a_un_proveedor
No_se_puede_generar_una_orden_de_trabajo | [5 empty] | Qué_pasa_cuando_se_generó_una_solicitud_de_compras_y_la_persona_responsable_de_autorizar_la_misma,_no_la_visualiza_en_su_Lista_de_Trabajos.
No_se_puede_generar_un_programa_de_mantenimiento_preventivo | [5 empty] | No_existe_el_tilde_verde_para_enviar_a_Aprobar_una_Solicitud
No_se_puede_generar_un_bucle_de_mantenimiento | [5 empty] | El_usuario_no_tiene_habilitado_el_Menú_de_Compras_en_PS
No_se_dispone_de_los_activos_de_una_planta | [5 empty] | Una_Recepción_de_Compras_no_se_trasladó_a_Almacenes
No_se_puede_cerrar_una_orden_de_trabajo | [5 empty] | La_UN_IN_no_aparece_para_seleccionar_en_una_Recepción
No_se_dispone_de_los_recursos_humanos_para_una_orden_de_trabajo | [5 empty] | Error_en_el_proceso_de_activación_de_un_activo
No_se_puede_generar_una_orden_de_compra_desde_una_orden_de_trabajo
No_se_puede_generar_un_despacho(msr)_desde_una_orden_de_trabajo
No_tengo_permiso_para_aprobar_un_gastos
No_se_puede_cargar_gastos
Error_asignación_del_adelanto_del_gasto
El_proceso_no_genera_los_asientos_contables
No_balancea_el_asiento
No_está_abierto_el_período_contable
La_edición_del_asiento_es_erróneo
No_se_puede_descontabilizar_un_asiento
No_tengo_permiso_para_contabilizar
Error_en_el_proceso_de_capitalización_o_depreciación
Está_capitalizando_o_depreciando_incorrectamente
No_tengo_permiso_para_dar_de_baja_un_activo
No_tengo_permiso_para_dar_de_alta_un_activo
No_se_puede_transferir_un_activo
No_se_ puede_consultar_los_libros
No_se_puede_recategorizar_un_activo
No_tengo_permiso_para_contabilizar_un_activo
No_se_puede_crear_un_artículo
No_se_puede_ingresar_un_saldo_al_artículo
No_se_puede_realizar_el_despacho (msr)
No_se_puede_realizar_una_devolución (rma)
No_se_puede_realizar_una_devolución_al_proveedor (rtv)
No_se_puede_realizar_una_transferencia_inter-unidad
Error_en_el_proceso_almacenamiento_por_recepción
No_tengo_permiso_para_contabilizar
No_se_puede_cargar_un_asiento
No_se_puede_vincular_un_artículo
Error_interfaz_con_compras
Error_interfaz_con_mantenimiento
Dar_de_alta_a_un_proveedor
Qué_pasa_cuando_se_generó_una_solicitud_de_compras_y_la_persona_responsable_de_autorizar_la_misma,_no_la_visualiza_en_su_Lista_de_Trabajos.
No_existe_el_tilde_verde_para_enviar_a_Aprobar_una_Solicitud
El_usuario_no_tiene_habilitado_el_Menú_de_Compras_en_PS
Una_Recepción_de_Compras_no_se_trasladó_a_Almacenes
La_UN_IN_no_aparece_para_seleccionar_en_una_Recepción
Error_interfaz_con_inventario
Note on K1: Volver a planilla de identificación de peligros y Evaluación de Riesgos.

## Datos_3 (hidden)
INCIDENCIAS | PROBABILIDAD | INCIDENCIAS | SEVERIDAD | Volver a la Matriz
No_muestra_la_página_de_inicio | 9 | No_muestra_la_página_de_inicio | 8
No_hay_conexión | 9 | No_hay_conexión | 8
No_se_puede_acceder_al_reporte | 9 | No_se_puede_acceder_al_reporte | 4
No_tengo_permiso_asignado | 9 | No_tengo_permiso_asignado | 6
El_proceso_me_saca_de_la_página | 9 | El_proceso_me_saca_de_la_página | 8
El_proceso_no_termina | 9 | El_proceso_no_termina | 4
No_se_puede_realizar_una_orden_de_compra | 5 | No_se_puede_realizar_una_orden_de_compra | 4
No_se_puede_realiza_una_solicitud_de_compra | 5 | No_se_puede_realiza_una_solicitud_de_compra | 4
No_se_puede_autorizar_una_solicitud_de_compra | 5 | No_se_puede_autorizar_una_solicitud_de_compra | 4
Error_en_el_proceso_de_solicitud_a_orden_de_compra | 3 | Error_en_el_proceso_de_solicitud_a_orden_de_compra | 8
Error_en_el_proceso_de_generación_de_cotización_a_orden_de_compra | 3 | Error_en_el_proceso_de_generación_de_cotización_a_orden_de_compra | 8
Error_en_el_proceso_de_activación_de_un_activo | 3 | Error_en_el_proceso_de_activación_de_un_activo | 4
No_se_puede_generar_una_orden_de_trabajo | 5 | No_se_puede_generar_una_orden_de_trabajo | 8
No_se_puede_generar_un_programa_de_mantenimiento_preventivo | 5 | No_se_puede_generar_un_programa_de_mantenimiento_preventivo | 4
No_se_puede_generar_un_bucle_de_mantenimiento | 5 | No_se_puede_generar_un_bucle_de_mantenimiento | 4
No_se_dispone_de_los_activos_de_una_planta | 5 | No_se_dispone_de_los_activos_de_una_planta | 4
No_se_puede_cerrar_una_orden_de_trabajo | 5 | No_se_puede_cerrar_una_orden_de_trabajo | 4
No_se_dispone_de_los_recursos_humanos_para_una_orden_de_trabajo | 5 | No_se_dispone_de_los_recursos_humanos_para_una_orden_de_trabajo | 6
No_se_puede_generar_una_orden_de_compra_desde_una_orden_de_trabajo | 3 | No_se_puede_generar_una_orden_de_compra_desde_una_orden_de_trabajo | 8
No_se_puede_generar_un_despacho(msr)_desde_una_orden_de_trabajo | 3 | No_se_puede_generar_un_despacho(msr)_desde_una_orden_de_trabajo | 8
No_tengo_permiso_para_aprobar_un_gastos | 9 | No_tengo_permiso_para_aprobar_un_gastos | 8
Error_asignación_del_adelanto_del_gasto | 5 | Error_asignación_del_adelanto_del_gasto | 8
El_proceso_no_genera_los_asientos_contables | 3 | El_proceso_no_genera_los_asientos_contables | 4
No_balancea_el_asiento | 3 | No_balancea_el_asiento | 6
No_está_abierto_el_período_contable | 9 | No_está_abierto_el_período_contable | 8
No_tengo_permiso_para_contabilizar | 9 | No_tengo_permiso_para_contabilizar | 6
Error_en_el_proceso_de_capitalización_o_depreciación | 3 | Error_en_el_proceso_de_capitalización_o_depreciación | 6
Está_capitalizando_o_depreciando_incorrectamente | 5 | Está_capitalizando_o_depreciando_incorrectamente | 8
No_tengo_permiso_para_dar_de_baja_un_activo | 9 | No_tengo_permiso_para_dar_de_baja_un_activo | 4
No_tengo_permiso_para_dar_de_alta_un_activo | 9 | No_tengo_permiso_para_dar_de_alta_un_activo | 4
No_se_puede_transferir_un_activo | 9 | No_se_puede_transferir_un_activo | 4
No_tengo_permiso_para_contabilizar_un_activo | 9 | No_tengo_permiso_para_contabilizar_un_activo | 4
No_se_puede_crear_un_artículo | 3 | No_se_puede_crear_un_artículo | 8
No_se_puede_ingresar_un_saldo_al_artículo | 3 | No_se_puede_ingresar_un_saldo_al_artículo | 8
No_se_puede_realizar_el_despacho (msr) | 5 | No_se_puede_realizar_el_despacho (msr) | 8
No_se_puede_realizar_una_devolución (rma) | 5 | No_se_puede_realizar_una_devolución (rma) | 8
No_se_puede_realizar_una_devolución_al_proveedor (rtv) | 5 | No_se_puede_realizar_una_devolución_al_proveedor (rtv) | 6
No_se_puede_realizar_una_transferencia_inter-unidad | 5 | No_se_puede_realizar_una_transferencia_inter-unidad | 6
Error_en_el_proceso_almacenamiento_por_recepción | 3 | Error_en_el_proceso_almacenamiento_por_recepción | 8
No_tengo_permiso_para_contabilizar | 9 | No_tengo_permiso_para_contabilizar | 4
Error_interfaz_con_compras | 3 | Error_interfaz_con_compras | 8
Error_interfaz_con_mantenimiento | 3 | Error_interfaz_con_mantenimiento | 8
No_se_puede_vincular_un_artículo | 3 | No_se_puede_vincular_un_artículo | 8
No_se_puede_cargar_gastos | 3 | No_se_puede_cargar_gastos | 4
La_edición_del_asiento_es_erróneo | 5 | La_edición_del_asiento_es_erróneo | 6
No_se_puede_descontabilizar_un_asiento | 5 | No_se_puede_descontabilizar_un_asiento | 6
No_se_ puede_consultar_los_libros | 3 | No_se_ puede_consultar_los_libros | 4
No_se_puede_recategorizar_un_activo | 3 | No_se_puede_recategorizar_un_activo | 4
No_se_puede_cargar_un_asiento | 3 | No_se_puede_cargar_un_asiento | 8
No_se_puede_modificar_una_orden_de_compra | 3 | No_se_puede_modificar_una_orden_de_compra | 4
No_se_puede_recepcionar_una_orden_de_compra | 3 | No_se_puede_recepcionar_una_orden_de_compra | 4
No_se_puede_realizar_una_petición_de_oferta | 3 | No_se_puede_realizar_una_petición_de_oferta | 4
No_se_puede_ingresar_el_resultado_de_una_petición_de_oferta | 3 | No_se_puede_ingresar_el_resultado_de_una_petición_de_oferta | 4
No_se_puede_descontabilizar_un_asiento | 3 | No_se_puede_descontabilizar_un_asiento | 4
Dar_de_alta_a_un_proveedor | 3 | Dar_de_alta_a_un_proveedor | 8
Qué_pasa_cuando_se_generó_una_solicitud_de_compras_y_la_persona_responsable_de_autorizar_la_misma,_no_la_visualiza_en_su_Lista_de_Trabajos. | 3 | Qué_pasa_cuando_se_generó_una_solicitud_de_compras_y_la_persona_responsable_de_autorizar_la_misma,_no_la_visualiza_en_su_Lista_de_Trabajos. | 6
No_existe_el_tilde_verde_para_enviar_a_Aprobar_una_Solicitud | 3 | No_existe_el_tilde_verde_para_enviar_a_Aprobar_una_Solicitud | 6
El_usuario_no_tiene_habilitado_el_Menú_de_Compras_en_PS | 3 | El_usuario_no_tiene_habilitado_el_Menú_de_Compras_en_PS | 6
Una_Recepción_de_Compras_no_se_trasladó_a_Almacenes | 3 | Una_Recepción_de_Compras_no_se_trasladó_a_Almacenes | 6
La_UN_IN_no_aparece_para_seleccionar_en_una_Recepción | 3 | La_UN_IN_no_aparece_para_seleccionar_en_una_Recepción | 6
Error_interfaz_con_inventario | 3 | Error_interfaz_con_inventario | 6
Note on G1: Volver a planilla de identificación de peligros y Evaluación de Riesgos.

## Tabla 1_probabilidad (hidden)
TABLA 1
PROBABILIDAD DE QUE OCURRA EL(LOS) INCIDENTE(S) ASOCIADO(S) |  |  | Volver a la Matriz
Clasificación | Probabilidad de ocurrencia | Puntaje
BAJA | El incidente potencial se ha presentado una vez o nunca, en el período de un mes. | 3
MEDIA | El incidente potencial se ha presentado 2 a 11 veces, en el período de un mes. | 5
ALTA | El incidente potencial se ha presentado 12 o más veces, en el período de un mes. | 9
Note on H2: Volver a planilla de identificación de peligros y Evaluación de Riesgos.

## Tabla 2_Severidad (hidden)
TABLA 2
SEVERIDAD |  |  | Volver a la Matriz
Clasificación | Severidad o Gravedad | Puntaje
LIGERA | No atenta contra la operatoria de la Cooperativa, es algo para solucionar con baja prioridad. (Ej. reporte) | 4
MEDIANA | Afecta a medias la operatoria (48/72hs). (Ej. Consulta por pantalla) | 6
EXTREMA | Atenta contra la operatoria de la Cooperativa. (8hs.) (Ej.Recepciones, Orden de Compra, etc.) | 8
Note on H2: Volver a planilla de identificación de peligros y Evaluación de Riesgos.

## Tabla 3_EvayClasf_Riesgo (hidden)
Tabla 3
| Evaluación y Clasificación del Riesgo |  |  | Volver a la Matriz
Severidad Probabilidad | NORMAL (4) | MODERADO (6) | CRITICO (8)
BAJA (3) | 12 a 20 Riesgo Bajo | 12 a 20 Riesgo Bajo | 24 a 36 Riesgo Moderado
MEDIA (5) | 12 a 20 Riesgo Bajo | 24 a 36 Riesgo Moderado | 40 a 54 Riesgo Importante
ALTA (9) | 24 a 36 Riesgo Moderado | 40 a 54 Riesgo Importante | 60 a 72 Riesgo Crítico
Note on G2: Volver a planilla de identificación de peligros y Evaluación de Riesgos.

## Mitigación (hidden)
Mitigación | Valuación | Incidencias |  | 12 a 20 Riesgo Bajo | 24 a 36 Riesgo Moderado | 40 a 54 Riesgo Importante | 60 a 72 Riesgo Crítico | Volver a la Matriz
Llamar al sector de TI. Int.938; 855; 955; 976 | 12 | Error_en_el_proceso_de_activación_de_un_activo | Enviar un correo al grupo "grupo1@afascl.coop" | Error_en_el_proceso_de_activación_de_un_activo | Error_en_el_proceso_de_solicitud_a_orden_de_compra | No_se_puede_generar_una_orden_de_trabajo | No_muestra_la_página_de_inicio
Llamar al sector de Desarrollo PEOPLESOFT Int. 856 | 12 | El_proceso_no_genera_los_asientos_contables | Enviar un correo al grupo "grupo2@afascl.coop" | El_proceso_no_genera_los_asientos_contables | Error_en_el_proceso_de_generación_de_cotización_a_orden_de_compra | Error_asignación_del_adelanto_del_gasto | No_hay_conexión
Llamar al sector de Desarrollo IDFEAFIX Int. 939; 934 | 12 | No_se_puede_cargar_gastos | Enviar un correo al grupo "grupo3@afascl.coop" | No_se_puede_cargar_gastos | No_se_puede_generar_una_orden_de_compra_desde_una_orden_de_trabajo | Está_capitalizando_o_depreciando_incorrectamente | El_proceso_me_saca_de_la_página
Llamar al Administrador del Módulo GL. Int. 963; 966 | 12 | No_se_ puede_consultar_los_libros | Enviar un correo al grupo "grupo1@afascl.coop" | No_se_ puede_consultar_los_libros | No_se_puede_generar_un_despacho(msr)_desde_una_orden_de_trabajo | No_se_puede_realizar_el_despacho (msr) | No_tengo_permiso_para_aprobar_un_gastos
Llamar al Administrador del Módulo PO. Int. 944; 922 | 12 | No_se_puede_recategorizar_un_activo | Enviar un correo al grupo "grupo1@afascl.coop" | No_se_puede_recategorizar_un_activo | No_se_puede_crear_un_artículo | No_se_puede_realizar_una_devolución (rma) | No_está_abierto_el_período_contable
Llamar al Administrador del Módulo IN. Int. 944; 922 | 12 | No_se_puede_modificar_una_orden_de_compra | Enviar un correo al grupo "grupo4@afascl.coop" | No_se_puede_modificar_una_orden_de_compra | No_se_puede_ingresar_un_saldo_al_artículo | No_tengo_permiso_asignado
Llamar al Administrador del Módulo EX. Int. 915 | 12 | No_se_puede_recepcionar_una_orden_de_compra | Enviar un correo al grupo "grupo4@afascl.coop" | No_se_puede_recepcionar_una_orden_de_compra | Error_en_el_proceso_almacenamiento_por_recepción | No_tengo_permiso_para_contabilizar
Llamar al Administrador del Módulo MM. Int. 996 | 12 | No_se_puede_realizar_una_petición_de_oferta | Enviar un correo al grupo "grupo4@afascl.coop" | No_se_puede_realizar_una_petición_de_oferta | Error_interfaz_con_compras
Llamar al Administrador del Módulo AM. GC; CP | 12 | No_se_puede_ingresar_el_resultado_de_una_petición_de_oferta | Enviar un correo al grupo "grupo4@afascl.coop" | No_se_puede_ingresar_el_resultado_de_una_petición_de_oferta | Error_interfaz_con_mantenimiento
Llamar al Administrador del Módulo PC. Int. 971 | 12 | No_se_puede_descontabilizar_un_asiento | Enviar un correo al grupo "grupo2@afascl.coop" | No_se_puede_descontabilizar_un_asiento | No_se_puede_vincular_un_artículo
Levantar un Mantis al proyecto PeopleSoft | 18 | No_balancea_el_asiento | Enviar un correo al grupo "grupo2@afascl.coop" | No_balancea_el_asiento | No_se_puede_cargar_un_asiento
Enviar un correo al grupo "altas_bal@afascl.coop" | 18 | Error_en_el_proceso_de_capitalización_o_depreciación | Enviar un correo al grupo "grupo1@afascl.coop" | Error_en_el_proceso_de_capitalización_o_depreciación | Error_interfaz_con_inventario
Enviar un correo al grupo "altas_sup@afascl.coop" | 20 | No_se_puede_realizar_una_orden_de_compra | Enviar un correo al grupo "grupo4@afascl.coop" | No_se_puede_realizar_una_orden_de_compra | No_se_dispone_de_los_recursos_humanos_para_una_orden_de_trabajo
Enviar un correo al grupo "altas_met@afascl.coop" | 20 | No_se_puede_realiza_una_solicitud_de_compra | Enviar un correo al grupo "grupo4@afascl.coop" | No_se_puede_realiza_una_solicitud_de_compra | No_se_puede_realizar_una_devolución_al_proveedor (rtv)
Enviar un correo al grupo "altas_var@afascl.coop" | 20 | No_se_puede_autorizar_una_solicitud_de_compra | Enviar un correo al grupo "grupo4@afascl.coop" | No_se_puede_autorizar_una_solicitud_de_compra | No_se_puede_realizar_una_transferencia_inter-unidad
Enviar un correo al grupo "altas_inv@afascl.coop" | 20 | No_se_puede_generar_un_programa_de_mantenimiento_preventivo | Enviar un correo al grupo "grupo1@afascl.coop" | No_se_puede_generar_un_programa_de_mantenimiento_preventivo | La_edición_del_asiento_es_erróneo
Enviar un correo a "soporte_ps@afascl.coop" | 20 | No_se_puede_generar_un_bucle_de_mantenimiento | Enviar un correo al grupo "grupo1@afascl.coop" | No_se_puede_generar_un_bucle_de_mantenimiento | No_se_puede_descontabilizar_un_asiento
Enviar un correo al grupo "grupo1@afascl.coop" | 20 | No_se_dispone_de_los_activos_de_una_planta | Enviar un correo al grupo "grupo1@afascl.coop" | No_se_dispone_de_los_activos_de_una_planta | No_se_puede_acceder_al_reporte
Enviar un correo al grupo "grupo2@afascl.coop" | 20 | No_se_puede_cerrar_una_orden_de_trabajo | Enviar un correo al grupo "grupo1@afascl.coop" | No_se_puede_cerrar_una_orden_de_trabajo | El_proceso_no_termina
Enviar un correo al grupo "grupo3@afascl.coop" | 24 | Error_en_el_proceso_de_solicitud_a_orden_de_compra | Enviar un correo al grupo "grupo4@afascl.coop" |  | No_tengo_permiso_para_dar_de_baja_un_activo
Enviar un correo al grupo "grupo4@afascl.coop" | 24 | Error_en_el_proceso_de_generación_de_cotización_a_orden_de_compra | Enviar un correo al grupo "grupo4@afascl.coop" |  | No_tengo_permiso_para_dar_de_alta_un_activo
| 24 | No_se_puede_generar_una_orden_de_compra_desde_una_orden_de_trabajo | Enviar un correo al grupo "grupo1@afascl.coop" |  | No_se_puede_transferir_un_activo
| 24 | No_se_puede_generar_un_despacho(msr)_desde_una_orden_de_trabajo | Enviar un correo al grupo "grupo4@afascl.coop" |  | No_tengo_permiso_para_contabilizar_un_activo
| 24 | No_se_puede_crear_un_artículo | Llamar al Administrador del Módulo PO. Int. 944; 922 |  | No_tengo_permiso_para_contabilizar
| 24 | No_se_puede_ingresar_un_saldo_al_artículo | Llamar al sector de Desarrollo PEOPLESOFT Int. 856 |  | Dar_de_alta_a_un_proveedor
| 24 | Error_en_el_proceso_almacenamiento_por_recepción | Levantar un Mantis al proyecto PeopleSoft |  | Qué_pasa_cuando_se_generó_una_solicitud_de_compras_y_la_persona_responsable_de_autorizar_la_misma,_no_la_visualiza_en_su_Lista_de_Trabajos.
| 24 | Error_interfaz_con_compras | Levantar un Mantis al proyecto PeopleSoft |  | No_existe_el_tilde_verde_para_enviar_a_Aprobar_una_Solicitud
| 24 | Error_interfaz_con_mantenimiento | Levantar un Mantis al proyecto PeopleSoft |  | El_usuario_no_tiene_habilitado_el_Menú_de_Compras_en_PS
| 24 | No_se_puede_vincular_un_artículo | Llamar al sector de Desarrollo PEOPLESOFT Int. 856 |  | Una_Recepción_de_Compras_no_se_trasladó_a_Almacenes
| 24 | No_se_puede_cargar_un_asiento | Llamar al sector de Desarrollo PEOPLESOFT Int. 856 |  | La_UN_IN_no_aparece_para_seleccionar_en_una_Recepción
| 24 | Error_interfaz_con_inventario | Levantar un Mantis al proyecto PeopleSoft
| 30 | No_se_dispone_de_los_recursos_humanos_para_una_orden_de_trabajo | Enviar un correo al grupo "grupo1@afascl.coop"
| 30 | No_se_puede_realizar_una_devolución_al_proveedor (rtv) | Enviar un correo al grupo "grupo4@afascl.coop"
| 30 | No_se_puede_realizar_una_transferencia_inter-unidad | Enviar un correo al grupo "grupo4@afascl.coop"
| 30 | La_edición_del_asiento_es_erróneo | Llamar al sector de Desarrollo PEOPLESOFT Int. 856
| 30 | No_se_puede_descontabilizar_un_asiento | Enviar un correo al grupo "grupo2@afascl.coop"
| 36 | No_se_puede_acceder_al_reporte | Levantar un Mantis al proyecto PeopleSoft
| 36 | El_proceso_no_termina | Llamar al sector de Desarrollo PEOPLESOFT Int. 856
| 36 | No_tengo_permiso_para_dar_de_baja_un_activo | Levantar un Mantis al proyecto PeopleSoft
| 36 | No_tengo_permiso_para_dar_de_alta_un_activo | Levantar un Mantis al proyecto PeopleSoft
| 36 | No_se_puede_transferir_un_activo | Enviar un correo al grupo "grupo1@afascl.coop"
| 36 | No_tengo_permiso_para_contabilizar_un_activo | Levantar un Mantis al proyecto PeopleSoft
| 36 | No_tengo_permiso_para_contabilizar | Levantar un Mantis al proyecto PeopleSoft
| 40 | No_se_puede_generar_una_orden_de_trabajo | Enviar un correo al grupo "grupo4@afascl.coop"
| 40 | Error_asignación_del_adelanto_del_gasto | Enviar un correo al grupo "grupo3@afascl.coop"
| 40 | Está_capitalizando_o_depreciando_incorrectamente | Enviar un correo al grupo "grupo1@afascl.coop"
| 40 | No_se_puede_realizar_el_despacho (msr) | Enviar un correo al grupo "grupo4@afascl.coop"
| 40 | No_se_puede_realizar_una_devolución (rma) | Enviar un correo al grupo "grupo4@afascl.coop"
| 54 | No_tengo_permiso_asignado | Levantar un Mantis al proyecto PeopleSoft
| 54 | No_tengo_permiso_para_contabilizar | Levantar un Mantis al proyecto PeopleSoft
| 72 | No_muestra_la_página_de_inicio | Llamar al sector de TI. Int.938; 855; 955; 976
| 72 | No_hay_conexión | Llamar al sector de TI. Int.938; 855; 955; 976
| 72 | El_proceso_me_saca_de_la_página | Llamar al sector de Desarrollo PEOPLESOFT Int. 856
| 72 | No_tengo_permiso_para_aprobar_un_gastos | Levantar un Mantis al proyecto PeopleSoft
| 72 | No_está_abierto_el_período_contable | Llamar al Administrador del Módulo GL. Int. 963; 966
Note on L1: Volver a planilla de identificación de peligros y Evaluación de Riesgos.

## PS_Ivan (hidden)
Error_en_el_proceso_de_activación_de_un_activo | Enviar un correo al grupo "grupo1@afascl.coop"
El_proceso_no_genera_los_asientos_contables | Enviar un correo al grupo "grupo2@afascl.coop"
No_se_puede_cargar_gastos | Enviar un correo al grupo "grupo3@afascl.coop"
No_se_ puede_consultar_los_libros | Enviar un correo al grupo "grupo1@afascl.coop"
No_hay_conexión | Llamar al sector de TI. Int.938; 855; 955; 976.
No_se_puede_recategorizar_un_activo | Enviar un correo al grupo "grupo1@afascl.coop"
No_se_puede_modificar_una_orden_de_compra | Enviar un correo al grupo correspondiente: "soporte_litoral@afascl.coop"; "soporte_norte@afascl.coop"; "soporte_nba@afascl.coop"; "soporte_g6@afascl.coop"; "soporte_oeste@afascl.coop";
No_se_puede_recepcionar_una_orden_de_compra | Enviar un correo al grupo correspondiente: "soporte_litoral@afascl.coop"; "soporte_norte@afascl.coop"; "soporte_nba@afascl.coop"; "soporte_g6@afascl.coop"; "soporte_oeste@afascl.coop";
No_se_puede_realizar_una_petición_de_oferta | Enviar un correo al grupo correspondiente: "soporte_litoral@afascl.coop"; "soporte_norte@afascl.coop"; "soporte_nba@afascl.coop"; "soporte_g6@afascl.coop"; "soporte_oeste@afascl.coop";
No_se_puede_ingresar_el_resultado_de_una_petición_de_oferta | Enviar un correo al grupo correspondiente: "soporte_litoral@afascl.coop"; "soporte_norte@afascl.coop"; "soporte_nba@afascl.coop"; "soporte_g6@afascl.coop"; "soporte_oeste@afascl.coop";
No_se_puede_descontabilizar_un_asiento | Enviar un correo al grupo "grupo2@afascl.coop"
No_balancea_el_asiento | Enviar un correo al grupo "grupo2@afascl.coop"
Error_en_el_proceso_de_capitalización_o_depreciación | Enviar un correo al grupo "grupo1@afascl.coop"
No_se_puede_realizar_una_orden_de_compra | Enviar un correo al grupo correspondiente: "soporte_litoral@afascl.coop"; "soporte_norte@afascl.coop"; "soporte_nba@afascl.coop"; "soporte_g6@afascl.coop"; "soporte_oeste@afascl.coop";
No_se_puede_realiza_una_solicitud_de_compra | Enviar un correo al grupo correspondiente: "soporte_litoral@afascl.coop"; "soporte_norte@afascl.coop"; "soporte_nba@afascl.coop"; "soporte_g6@afascl.coop"; "soporte_oeste@afascl.coop";
No_se_puede_autorizar_una_solicitud_de_compra | Enviar un correo al grupo "seguridad_ps@afascl.coop"
No_se_puede_generar_un_programa_de_mantenimiento_preventivo | Enviar un correo al grupo "grupo1@afascl.coop"
No_se_puede_generar_un_bucle_de_mantenimiento | Enviar un correo al grupo "grupo1@afascl.coop"
No_se_dispone_de_los_activos_de_una_planta | Enviar un correo al grupo "grupo1@afascl.coop"
No_se_puede_cerrar_una_orden_de_trabajo | Enviar un correo al grupo "grupo1@afascl.coop"
Error_en_el_proceso_de_solicitud_a_orden_de_compra | Enviar un correo al grupo correspondiente: "soporte_litoral@afascl.coop"; "soporte_norte@afascl.coop"; "soporte_nba@afascl.coop"; "soporte_g6@afascl.coop"; "soporte_oeste@afascl.coop";
Error_en_el_proceso_de_generación_de_cotización_a_orden_de_compra | Enviar un correo al grupo correspondiente: "soporte_litoral@afascl.coop"; "soporte_norte@afascl.coop"; "soporte_nba@afascl.coop"; "soporte_g6@afascl.coop"; "soporte_oeste@afascl.coop";
No_se_puede_generar_una_orden_de_compra_desde_una_orden_de_trabajo | Enviar un correo al grupo "grupo1@afascl.coop"
No_se_puede_generar_un_despacho(msr)_desde_una_orden_de_trabajo | Enviar un correo al grupo correspondiente: "soporte_litoral@afascl.coop"; "soporte_norte@afascl.coop"; "soporte_nba@afascl.coop"; "soporte_g6@afascl.coop"; "soporte_oeste@afascl.coop";
No_se_puede_crear_un_artículo | Llamar al Administrador del Módulo PO. Int. 944; 922
No_se_puede_ingresar_un_saldo_al_artículo | Llamar al sector de Desarrollo PEOPLESOFT Int. 856
Error_en_el_proceso_almacenamiento_por_recepción | Levantar un Mantis al proyecto PeopleSoft
Error_interfaz_con_compras | Levantar un Mantis al proyecto PeopleSoft
Error_interfaz_con_mantenimiento | Levantar un Mantis al proyecto PeopleSoft
No_se_puede_vincular_un_artículo | Llamar al sector de Desarrollo PEOPLESOFT Int. 856
No_se_puede_cargar_un_asiento | Llamar al sector de Desarrollo PEOPLESOFT Int. 856
Error_interfaz_con_inventario | Levantar un Mantis al proyecto PeopleSoft
No_se_dispone_de_los_recursos_humanos_para_una_orden_de_trabajo | Enviar un correo al grupo "grupo1@afascl.coop"
No_se_puede_realizar_una_devolución_al_proveedor (rtv) | Enviar un correo al grupo correspondiente: "soporte_litoral@afascl.coop"; "soporte_norte@afascl.coop"; "soporte_nba@afascl.coop"; "soporte_g6@afascl.coop"; "soporte_oeste@afascl.coop";
No_se_puede_realizar_una_transferencia_inter-unidad | Enviar un correo al grupo correspondiente: "soporte_litoral@afascl.coop"; "soporte_norte@afascl.coop"; "soporte_nba@afascl.coop"; "soporte_g6@afascl.coop"; "soporte_oeste@afascl.coop";
La_edición_del_asiento_es_erróneo | Llamar al sector de Desarrollo PEOPLESOFT Int. 856
No_se_puede_descontabilizar_un_asiento | Enviar un correo al grupo "grupo2@afascl.coop"
No_se_puede_acceder_al_reporte | Levantar un Mantis al proyecto PeopleSoft
El_proceso_no_termina | Llamar al sector de Desarrollo PEOPLESOFT Int. 856
No_tengo_permiso_para_dar_de_baja_un_activo | Enviar un correo al grupo "seguridad_ps@afascl.coop"
No_tengo_permiso_para_dar_de_alta_un_activo | Enviar un correo al grupo "seguridad_ps@afascl.coop"
No_se_puede_transferir_un_activo | Enviar un correo al grupo "grupo1@afascl.coop"
No_tengo_permiso_para_contabilizar_un_activo | Enviar un correo al grupo "seguridad_ps@afascl.coop"
No_tengo_permiso_para_contabilizar | Enviar un correo al grupo "seguridad_ps@afascl.coop"
No_se_puede_generar_una_orden_de_trabajo | Enviar un correo al grupo correspondiente: "soporte_litoral@afascl.coop"; "soporte_norte@afascl.coop"; "soporte_nba@afascl.coop"; "soporte_g6@afascl.coop"; "soporte_oeste@afascl.coop";
Error_asignación_del_adelanto_del_gasto | Enviar un correo al grupo "grupo3@afascl.coop"
Está_capitalizando_o_depreciando_incorrectamente | Enviar un correo al grupo "grupo1@afascl.coop"
No_se_puede_realizar_el_despacho (msr) | Enviar un correo al grupo correspondiente: "soporte_litoral@afascl.coop"; "soporte_norte@afascl.coop"; "soporte_nba@afascl.coop"; "soporte_g6@afascl.coop"; "soporte_oeste@afascl.coop";
No_se_puede_realizar_una_devolución (rma) | Enviar un correo al grupo correspondiente: "soporte_litoral@afascl.coop"; "soporte_norte@afascl.coop"; "soporte_nba@afascl.coop"; "soporte_g6@afascl.coop"; "soporte_oeste@afascl.coop";
No_tengo_permiso_asignado | Enviar un correo al grupo "seguridad_ps@afascl.coop"
No_tengo_permiso_para_contabilizar | Enviar un correo al grupo "seguridad_ps@afascl.coop"
No_muestra_la_página_de_inicio | Llamar al sector de TI. Int.938; 855; 955; 976
El_proceso_me_saca_de_la_página | Llamar al sector de Desarrollo PEOPLESOFT Int. 856
No_tengo_permiso_para_aprobar_un_gastos | Enviar un correo al grupo "seguridad_ps@afascl.coop"
No_está_abierto_el_período_contable | Llamar al Administrador del Módulo GL. Int. 963; 966
Dar_de_alta_a_un_proveedor | Leer_el_manual_interactivo - Enviar un correo al grupo "grupo2@afascl.coop"
Qué_pasa_cuando_se_generó_una_solicitud_de_compras_y_la_persona_responsable_de_autorizar_la_misma,_no_la_visualiza_en_su_Lista_de_Trabajos. | Al finalizar la carga de la solicitud, si la misma permanece "Abierta", debe enviarse a aprobar quedando en Estado "Pendiente de aprobación" - Enviar un correo al grupo correspondiente: "soporte_litoral@afascl.coop"; "soporte_norte@afascl.coop"; "soporte_nba@afascl.coop"; "soporte_g6@afascl.coop"; "soporte_oeste@afascl.coop";
No_existe_el_tilde_verde_para_enviar_a_Aprobar_una_Solicitud | Enviar un correo al grupo "seguridad_ps@afascl.coop"
El_usuario_no_tiene_habilitado_el_Menú_de_Compras_en_PS | Enviar un correo al grupo "seguridad_ps@afascl.coop"
Una_Recepción_de_Compras_no_se_trasladó_a_Almacenes | Intentar Corregir Errores de Ubicación Temporal y Finalizar Ubicaciones - Enviar un correo al grupo correspondiente: "soporte_litoral@afascl.coop"; "soporte_norte@afascl.coop"; "soporte_nba@afascl.coop"; "soporte_g6@afascl.coop"; "soporte_oeste@afascl.coop";
La_UN_IN_no_aparece_para_seleccionar_en_una_Recepción | Verificar que el artículo está vinculado a la UN IN - Enviar un correo al grupo correspondiente: "soporte_litoral@afascl.coop"; "soporte_norte@afascl.coop"; "soporte_nba@afascl.coop"; "soporte_g6@afascl.coop"; "soporte_oeste@afascl.coop";